办理环评手续流程图（潍坊市）

非官方，仅供潍坊市企业参考

建设单位先期办理营业执照、可研（项目建议书）、能评、立项或备案、规划等相关手续

向环保主管部门提报项目基本情况，

确定项目建设选址等是否符合环保政策

确定环评技术服务咨询单位（也可不委托，自行编制），开展工程项目初步设计等

第一次环评公示

已委托环评单位

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》及各地市的审批要求

按照《环境影响评价公众参与办法》部令第4号 进行公示

登记表

报告书

报告表

开展工程分析、环境质量现状监测等；

建设单位协助踏勘现场、

提供技术资料、图表、图件及附件等

开展报告表编制工作，

建设单位协助踏勘现场、

提供项目基础资料等

企业自行填报即可

送审版报告表编制完成

县市区等审批部门需要专家审查的

编制完成环评

总量版报告

需要总量指标的

需要总量的

第二次环评公示

期限不得少于

10个工作日

初稿完成后

向审批部门申请（或调剂，替代）

SO2、NOX、VOC、COD、NH3-N

重金属等总量指标

登录http://58.56.98.90/REG/

进行网上备案

送审版

编制完成

送审版

不需要申请总量的项目

建设单位组织专家评审

出具专家意见

修改完善报告书（表）

告知承诺制

第三次环评公示

期限不得少于

10个工作日

需要修改补充完善的

编制完成报批版报告书（表）

报环保审批部门审批

取得环评批复或批文

环评手续完成；

运行前申领排污许可证

投产前竣工环保验收

*部分项目审批部门需要再委托第三方进行技术评估，出具评估报告

审批前主管部门公示

期限不得少于

5个工作日

备案经生态环境部门审查后

完成环评手续

备 注：

1、《山东省建设项目环境影响评价豁免管理名录（2020年本）》（鲁环发〔2020〕24号）中对污染产生量、排放量和对环境影响程度很小且风险低的22大类47小类原需登记表备案的建设项目，实行环评豁免管理。

2、上图中还需要环评单位工作全过程的归档要求：编制单位应当建立环境影响报告书（表）编制工作完整档案。档案中应当包括项目委托书及委托合同书、基础资料、现场踏勘记录和影像资料、质量控制记录、环境影响报告书（表）以及其他相关资料。开展环境质量现状监测和调查、环境影响预测或者科学试验的，还应当将相关监测报告和数据资料、预测过程文件或者试验报告等一并存档。存档材料应为原件。

3、按照《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第9号）的要求，编制单位和编制人员应当通过全国统一的环境影响评价信用平台http://114.251.10.92:8080/XYPT/提交本单位、本人以及编制完成的环境影响报告书（表）基本情况信息及承诺书等。